## Целевое состояние
Карта целевого состояния "Оптимизация процесса организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области"
[14 empty] | Мероприятия проводятся в течение года и другими организациями: ДЮТТ, ЧИППКРО, Смена, ОЦДОД | [17 empty] | Мероприятия проводятся в течение года и другими организациями: ДЮТТ, ЧИППКРО, Смена, ОЦДОД | [10 empty] | Мероприятия проводятся в течение года и другими организациями: ДЮТТ, ЧИППКРО, Смена, ОЦДОЦ
|  |  |  | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [6 empty] | ноябрь | [10 empty] | январь | [6 empty] | февраль |  |  |  | март | [6 empty] | апрель |  |  | май
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75
Время, | Операции, |  | max | май 73: 0; май 74: 0; май 75: 0
|  |  | min | май 73: 0
| Ожидания, |  | max | май 73: 0
|  |  | min | май 73: 0
| Перемещения, |  | max | май 73: 0
|  |  | min | май 73: 0
Участники процесса | 1 | Министерство образования Челябинской области (Минобр) |  | сентябрь 2: Утверждение плана работы на учебный год; сентябрь 3: Поручение организовать общую конференцию ответственных за сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; сентябрь 5: Проведение общей конференции, подведение итогов и постановка задач в соответствии с планом работы на учебный год; сентябрь 7: Утверждение решения общей конференции, определяет приоритетные направления, направление ответственному координатору; сентябрь 9: Направления решения общей конференции, план работы на учебный год; октябрь 12: Утверждения плана проведения областного мероприятия; октябрь 16: Утверждение отчета о проведении областного мероприятия Направление ответственному координатору; ноябрь 20: Утверждение Протокола совместного заседания КС и совета ОМО № 1, направление управленческих решений, включающих алгоритм действий по выполнению задач, направление ответственному координатору; ноябрь 23: Утверждение показателей для ПОО № 1 Рассылка писем о старте мониторинга; ноябрь 26: Утверждение результатов Мониторинга для ПОО № 1 Рассылка писемв ПОО, направление ответственному координатору; январь 30: Утверждения плана проведения областного мероприятия; январь 34: Утверждение отчета о проведении областного мероприятия, направление ответственному координатору; февраль 38: Утверждение Протокола заседания совета ОМО № 2, направление управленческих решений, включающих алгоритм действий по выполнению задач, направление ответственному координатору; март 41: Утверждения плана проведения областного мероприятия; март 45: Утверждение отчета о проведении областного мероприятия, направление ответственному координатору; апрель 49: Утверждение показателей, методики, направление письма о старте мониторинга; май 53: Утверждение аналитической справки, направление приказа с управленческими решениями на основе адресных рекомендаций, направление ответственному координатору; май 58: Утверждение Протокола совместного заседания КС и совета ОМО, итогов учебного года, определение приоритетных направлений на следующий учебный год, направление ответственному координатору; май 61: Утверждение показателей для ПОО № 2 Рассылка; май 64: Утверждение результатов Мониторинга для ПОО № 2 Рассылка писем в ПОО, направление ответственному координатору; май 67: Подготовка к федеральному мониторингу механизмов управления качеством образования, поручение подготовить сводный отчет; май 69: Утверждение сводного отчета федерального мониторинга механизмов управления качеством образования
| 2 | Координационный совет (КС) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 18: Проведение совместного заседания КС и совета ОМО № 1 в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 56: Проведение очередного совместного заседания КС и совета ОМО № 3, подведение итогов учебного года в соответствии с планом на учебный год; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 3 | Совет областного методического объединения (ОМО) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 18: Проведение совместного заседания КС и совета ОМО № 1 в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 36: Проведение очередного совета ОМО № 2 в соответствии с планом работы на учебный год; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 56: Проведение очередного совместного заседания КС и совета ОМО № 3, подведение итогов учебного года в соответствии с планом на учебный год; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 4 | ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) (Ответственный координатор) |  | сентябрь 1: Подготовка плана работы на следующий учебный год с учетом приоритетных направлений работы на учебный год; сентябрь 4: Организация общей конференции ответственных за сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; сентябрь 6: Подготовка проекта решения общей конференции; сентябрь 8: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; октябрь 11: Подготовка проведения областного мероприятия на основании результатов мониторинга эффективности ОПСПСО* прошлого года в соответствии с планом на учебный год; октябрь 13: Проведение областного мероприятия; октябрь 15: Подготовка отчета о проведении областного мероприятия; октябрь 17: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; ноябрь 19: Подготовка проекта Протокола совместного заседания КС и совета ОМО № 1; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом, формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; ноябрь 28: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; январь 29: Подготовка проведения областного мероприятия на основании результатов мониторинга эффективности ОПСПСО* прошлого года в соответствии с планом на учебный год; январь 31: Проведение областного мероприятия; январь 33: Подготовка отчета о проведении областного мероприятия; январь 35: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; февраль 37: Подготовка проекта Протокола совета ОМО № 2; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом, формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; март 40: Подготовка проведения областного мероприятия на основании результатов мониторинга эффективности ОПСПСО* прошлого года в соответствии с планом на учебный год; март 42: Проведение областного мероприятия; март 44: Подготовка отчета о проведении областного мероприятия; март 46: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; апрель 47: Разработка показателей мониторинга эффективности сопровождения профессионального самоопределения в соответствии с планом на учебный год; май 52: Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга, формирование адресных рекомендаций; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом, формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; май 57: Подготовка проекта Протокола совместного заседания КС и совета ОМО № 3; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год, формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; май 66: Формирование пакета документов, необходимых для составления федерального отчета; май 68: Подготовка сводного отчета за учебный год к федеральному мониторингу механизмов управления качеством образования; май 70: Определние приоритетных направлений работы на следующий учебный год на основе результатов региональных и федерального мониторинга
| 5 | ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования» (ЧИРО) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; апрель 47: Разработка методики мониторинга эффективности сопровождения профессионального самоопределения, подготовка ИС в соответствии с планом на учебный год; май 51: Обработка результатов мониторинга эффективности сопровождения профессионального самоопределения; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год; май 70: Заполнение формы Федерального мониторинга
| 6 | ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования" (ЧИППКРО) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 7 | ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (ДЮТТ) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 8 | ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена» (Смена) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; ноябрь 22: Организация проведения мониторинга для ПОО № 1, разработка показателей, в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 25: Обобщение результатов Мониторинга для ПОО № 1; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год; май 60: Организация проведения мониторинга для ПОО № 2, разработка показателей, в соответствии с планом на учебный год; май 63: Обобщение результатов Мониторинга для ПОО № 2
| 9 | ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ОЦДОД) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 10 | Муниципальные органы управления образованием (МОУО) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; октябрь 13: Участие в областном мероприятии; октябрь 14: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; январь 31: Участие в областном мероприятии; январь 32: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; март 42: Участие в областном мероприятии; март 43: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; май 50: Проведение мониторинга; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год
| 11 | Образовательная организация (ОО) |  | сентябрь 10: Организация работы в соответствии с планом на учебный год; октябрь 13: Участие в областном мероприятии; октябрь 14: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; ноябрь 21: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; ноябрь 24: Проведение Мониторинга для ПОО № 1; ноябрь 27: Ознакомление с рекомендациями Составление плана по выполнению адресных рекомендаций Минобра; январь 31: Участие в областном мероприятии; январь 32: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; февраль 39: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; март 42: Участие в областном мероприятии; март 43: Подготовка отчета об участии в областном мероприятии; май 50: Проведение мониторинга; май 54: Ознакомление с протоколом, исполнение управленческих решений в соответствии с алгоритмом; май 59: Ознакомление с протоколом, с итогами учебного года, с приоритетными направлениями на следующий учебный год; май 62: Проведение Мониторинга для ПОО № 2; май 65: Ознакомление с рекомендациями Составление плана по выполнению адресных рекомендаций Минобра
| * | организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
| № | Наименование проблем |  | сентябрь 8: №; сентябрь 9: Наименование решений
| 1 | Отсутствие в комплексном плане на 5 лет конкретных сроков проведения мероприятий |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
| 2 | Проведение мониторинга, результаты которого не используются для рекомендаций |  | сентябрь 8: 2; сентябрь 9: Отмена проведения мониторинга, не дающего результата
| 3 | Показатели мониторинга дублируют показатели мониторинга эффективности сопровождения профессионального самоопределения обучающихся |  | сентябрь 8: 2; сентябрь 9: Отмена проведения мониторинга, не дающего результата
| 4 | Затраты временных и трудовых ресурсов на обработку данных мониторинга, не дающего результата |  | сентябрь 8: 2; сентябрь 9: Отмена проведения мониторинга, не дающего результата
| 5 | Результаты мониторинга не доводятся до сведения МОУО и ОО |  | сентябрь 8: 2; сентябрь 9: Отмена проведения мониторинга, не дающего результата
| 6 | Несогласованность действий всех участников процесса |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
| 7 | Направление информации об одном мониторинге двумя разными письмами |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
| 8 | Рассмотрение одной информации на разных заседаниях управленческих органов |  | сентябрь 8: 3; сентябрь 9: Проведение совместных заседаний управленческих органов (Координационного совета и совета ОМО) с одним Протоколом
| 9 | Обработка большого объема однотипной информации из разных источников и ее свод для разных источников |  | сентябрь 8: 3; сентябрь 9: Проведение совместных заседаний управленческих органов (Координационного совета и совета ОМО) с одним Протоколом
| 10 | Большое количество рекомендаций от разных управленческих органов, дублирующих друг друга |  | сентябрь 8: 3; сентябрь 9: Проведение совместных заседаний управленческих органов (Координационного совета и совета ОМО) с одним Протоколом
| 11 | Отсутствие алгоритма действий по выполнению задач |  | сентябрь 8: 4; сентябрь 9: Разработка алгоритма действий по выполнению задач
| 12 | Трудоемкость сбора информации от ПОО |  | сентябрь 8: 5; сентябрь 9: Разработка яндекс-форм с общим доступом для ПОО
| 13 | Несогласованность сроков проведения мероприятий |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
| 14 | Мероприятия не способствуют решению проблем, выявленных в ходе мониторингов |  | сентябрь 8: 6; сентябрь 9: Проведение мероприятий с учетом выявленных проблем в ходе мониторингов
| 15 | Рекомендации не находят воплощения в планах на будущий год |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
| 16 | Необходимость осуществления дополнительных запросов информации для федерального отчета |  | сентябрь 8: 7; сентябрь 9: Последовательное формирование пакета документов для федерального отчета
| 17 | Отсутствие необходимых сведений для корректного заполнения федерального отчета |  | сентябрь 8: 1; сентябрь 9: Разработка плана работы на учебный год с учетом выявленных приоритетных направлений, с конкретными сроками проведения мероприятий, зоной ответственности каждого участника
1,2
1
1
1,3
5
5
3,4
1
1
4
3,4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1,6
1, 6
1, 6
1, 7
7
7
7
7
7
7